## PCI maj1mai
Plan de travail cellule scientifique PCI
Date de mise à jour : 1 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
CERDM : Protocole de désinfection de masse des masques N95 à usage unique par l’utilisation des BIOQUELL |  | 27 avril | Réception des appareils d’ici 3 semaines
Réalisé ou en ligne récemment
Recommandations pour la levée des mesures d’isolement : travailleurs de la santé |  |  | V 1 mai 2020
Évaluation du niveau de risque d’exposition des travailleurs de la santé lors de soins à un cas confirmé COVID |  |  | V 29 avril 2020 | En ligne
Évaluation des options de désinfection des N95 à usage unique |  |  | v 28 avril 2020 | En ligne
En continu

## Gestion cas contact maj30avril
Plan de travail cellule scientifique Gestion cas et contacts
Date de mise à jour : 30 avril 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Caractéristique clinique et épidémiologique de la COVID-19 |  | sem 20 avril | V 2.0 en cours
Recommandations sur la gestion des cas et des contacts en milieu de garde à l'enfance et le milieu scolaire (primaire) |  | 2020-05-06
Mise à jour des recommandations sur les sorties extérieures pour les cas et les contacts
Réalisé ou en ligne récemment
Recommandations pour la levée des mesures d'isolement dans la population générale |  |  | V 28 avril | En ligne
Immunité de groupe et retour des enfants à l'école et à la garderie |  |  | V 24 avril 2020 | En ligne
COVID-19 : Formation Gestion des cas et des contacts |  |  | V 25 avril | En ligne
· Introduction (2 avril 2020)
· Module 1 - Les concepts clés (9 avril 2020)
· Module 2 - La gestion des contacts et la gestion administrative (8 avril 2020)
· Module 3 - La communication lors d’enquêtes (8 avril 2020)
En continu

## Mesures pop maj30avril
Plan de travail cellule scientifique Mesures populationnelles
Date de mise à jour : 30 avril 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
PLAN DE RELANCE: Mesures populationnelles à maintenir, à modifier, suspendre dans les jours, semaines et mois à venir, selon l’évolution de l’épidémiologie du Québec et des connaissances sur la COVID | SAT, veille et surveillance |  | C.Sauvageau G. De Serres
Évaluation de l’impact épidémiologique des mesures prises par la modélisation mathématique. Identifier des critères pour la proposition de mesures qui pourraient être modifiées ou cessées | Surveillance |  | M.Brisson
Réalisé ou en ligne récemment
Collaboration avec le groupe SAT concernant les recommandations intérimaires concernant les éducatrices des services de garde d’urgence |  |  |  | Fait
Revue rapide de la littérature scientifique : proportion de personnes asymptomatiques et potentiel de transmission de la COVID-19 par ces personnes |  |  | V 30 avril | Mise en ligne à venir
En continu
Mise à jour des annexes 1, 2A et 2B (port du masque dans le population) |  |  | J. Zafack + F. Bouchard | En continu
Tenir à jour le tableau listant les mesures mises en place dans certains pays (incluant date début, de modification, de fin) et tenter de voir l’impact sur leur courbe épidémiologique. |  |  | M. Kiely + F. Bouchard | En continu
Tenir à jour le tableau des mesures en place dans les différentes provinces canadiennes |  |  | J. Rivard | En continu
Tenir à jour le tableau des mesures de sortie du confinement è l'internatinal |  |  | P. Clément | En continu
Tenir à jour le graphique sur les mesures en place au Québec en fonction de la courbe épidémiologique |  |  | M. Kiely | En continu
Tenir à jour le tableau des mesures de sortie au Canada (par provinces) |  |  | F.Bouchard + S. Auger | En continu
Modélisation mathématique des différents scénarios | Surveillance |  | M. Brisson + équipe | En continu
Suivi de la boite COVID-19 |  |  | M. Gariépy | En continu
Réponse aux questions de la boite COVID-19 |  |  | G.Trudeau + M. Kiely | En continu

## SAT maj27avril
Plan de travail cellule scientifique Santé au travail
Date de mise à jour : 27 avril 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Recommandation phase de maintien et reprise des activités |  |  | En cours
Recommandation en espaces clos |  |  | En cours
Guide pour les services correctionnels et judiciaires |  |  | en cours
Fiche travail à moins de 2 m. |  |  | en cours
Module formation |  |  | en développement avec un volet gestionnaire et un employé.
Recommandation secouriste en milieu travail |  |  | en cours
Recommandation services professionnel en cabinet |  |  | en cours
Recommandation acériculture |  |  | en cours
Recommandation couvre visage chez les travailleurs |  |  | en cours
Recommandation visière avec ou sans masque |  |  | en cours
revue littérature sur l’efficacité du masque de procédure |  |  | en cours
Recommandation hiérarchie des moyens préventifs |  |  | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Recommandations concernant la réduction des risques psychosociaux du travail en contexte de pandémie — Covid-19 |  |  | V 28 avril 2020 | En ligne
Recommandations intérimaires de mesures de prévention concernant les palais de justice |  |  | v 28 avril 2020 | En ligne
Recommandations intérimaires concernant les travailleuses des services de garde |  |  | v 27 avril 2020 | En ligne
Traductions anglaises :
COVID-19: Interim Recommendations for Movers |  |  |  | En ligne
COVID-19: Interim Recommendations for the Meat Slaughter Industry |  |  |  | En ligne
COVID-19: Interim Recommendations for Essential Manufacturing Sectors |  |  |  | En ligne
Interim Recommendations for Drivers in the Taxi and Ride-sharing Industry, such as UBER or The Volunteer Bureau/Transportation (CAB) |  |  |  | En ligne
Conditions Necessary for the Maintenance of Essential Services and the Gradual Opening of Other Workplaces |  |  |  | En ligne
Interim recommendations concerning the use of expired N95 masks |  |  |  | En ligne
Traductions espagnol :
En continu

## S. Env maj30avril
Plan de travail cellule scientifique Environnement
Date de mise à jour : 30 avril 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Environnement extérieur | SAT, Mes. Pop | sem du 11 mai | en cours
Environnement intérieur (mise à jour, inclut la climatisation et la ventilation) | SAT, Mes. Pop | sem du 4 mai | en révision
Recommandation lieux de baignade | SAT, Mes. Pop | sem du 4 mai | en révision
Recommandation vague de chaleur (avis à transmettre au MSSS, pas prévu de mise en ligne) |  |  | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
COVID-19 : Nettoyage de surfaces |  |  | V. 15 avril | En ligne
En continu

## Surveillance maj
Plan de travail cellule scientifique Surveillance
Date de mise à jour :
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Développer test de détection rapide/système sentinelle |  |  | En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Rapport épidémiologique de la COVID-19 au Québec avec scénarios prédictifs d’évolution | mesures pop |  | présenté TCNSP 17 avril | fait
En continu
Réaliser un portrait épidémiologique quotidien |  |  |  | En continu
Collecter le nombre de cas total quotidien par région auprès des DSPubliques |  | 2020-03-23 |  | En continu
Analyser les clusters et éclosion | Marc, Julio |  | En cours avec pls régions | Au besoin
Questionnaire quotidien auprès de 1000 adultes (adhésion aux mesures, perceptions des risques, attitudes face à la pandémie, détresse sociale) Évaluation des contenus sur Internet et les médias sociaux |  | En cours | Des bilans quotidiens et hebdomadaires des résultats de l’enquête populationnelle sont fournis aux décideurs
Onglet en révision

## PP maj30avril
Plan de travail cellule scientifique Prévention Promotion
Date de mise à jour : 30 avril 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Pistes d'actions/outils/ressources pour prévenir maltraitance, violence et criminalité |  | 2020-05-05 |  | en cours
Prévention du déconditionnement des ainés en confinement (incluant alimentation) |  | 2020-05-05 |  | en cours
Actions favorables à la santé mentale, la résilience et la cohésion sociale des communautés |  | 2020-05-07 |  | en cours
La mobilité durable post-confinement : présentations à un webinaire |  | 2020-05-08 | 2 présentateurs | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Ouverture sécuritaire des jardins communautaires |  |  | 27 avril 2020 | En ligne
Exploration des indicateurs de suivi de la violence, de la sécurité, du sentiment de sécurité, de la criminalité et des tensions sociales |  |  | 27 avril 2020 | En ligne
En continu
Surveillance des effets psychosociaux du confinement par régions | Valérie Emond | 2020-04-25 | Suivis à faire disponibilité des données de sondages au niveau régional | Réponse initiale faite

## Veilles
Veilles cellules scientifique
Date de mise à jour : 30 avril 2020
THÈMES | Angles | SOUS LA RESPONSABILITÉ DE | SOUS CATÉGORIES | COMMENTAIRES/COLLABORATEURS
Traitement des femmes enceintes (déjà publié cette semaine avec MAJ prévues) |  | INESS
Étude en cours sur les présentations cliniques inhabituelles (par ex., l’acrodermatite) |  | INESS
Effets néfastes observés pendant la COVID-19 pour des patients non atteints |  | INESS
Veille éthique (par ex., sur la priorisation des patients à soigner). |  | INESS
le traitement des enfants atteints |  | INESS
La durée de l’immunité post-infection COVID-19 |  | INESS |  | non fait
L’immunité de groupe |  | INESS |  | non fait
L’excrétion du virus et la charge virale |  | INESS |  | non fait
Le BCG et la COVID-19 |  | INESS |  | non fait
La prise de température corporelle par thermomètre infrarouge pour le dépistage de la COVID-19. |  | INESS |  | non fait
tests sérologiques et tests rapides |  | INESS |  | V.Gilca coll Mesures populationnelles, LSPQ et d’autres groupes
asympto et le potentiel de transmission de ces derniers |  | mesures populationnelles
Proportion de personnes COVID+ peu/pas symptomatiques et sur leur capacité à transmettre le virus (en collaboration avec la veille) |  | mesures populationnelles |  | V.Gilca + D. Talbot
mesures de déconfinement (Canada et provinces) |  | mesures populationnelles |  | V.Gilca + Paule Clément
Immunité post COVID-19 - |  | mesures populationnelles |  | V.Gilca voir avec autres équipes qui d'autres y travaillent
Propagation du virus (goutelettes et aérosols) |  | mesures populationnelles |  | C. Huot coll S.Environnementale
Facteurs de risques, complication et transmission chez enfants. |  | mesures populationnelles |  | M. Kiely + J. Ducrocq coll Gestion cas contact, veille
Port du masque par la population (études et ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  | mesures populationnelles |  | V.Gilca + J. Zafack
Tabagisme et vapotage comme facteur de risque |  | PP |  | A. Montreuil, M. Tremblay, B. Lasnier
Impacts psychosociaux (incluant violence, santé mentale, criminalité) |  | PP |  | P. Maurice, M-C Roberge, Julie Laforest
Surveillance par eaux usées |  | S.Environnementale
Risques transmission eau potable, récréative, usée (transmission fécale-orale, détection, viabilité, etc.) |  | S.Environnementale
Risques transmission surfaces intérieures et extérieures (détection, viabilité, conditions environnementales, type de surface, charge virale, vecteur, durée, désinfection) |  | S.Environnementale
Risques transmission aérosols (détection, viabilité, conditions environnementles, durée, distance, charge virale, flux d’air, ventilation, climatisation, vents) |  | S.Environnementale |  | coll SAT et mesures populationnelles
Liens pollution atmosphérique et conditions météo |  | S.Environnementale
Risques transmission animaux domestiques |  | S.Environnementale
Efficacité des mesures populationnelles sur l'inflexion du R |  | SAT | Générale
Données de surveillance sur les travailleurs ayant acquis la COVID (secteurs, tâches, contact avec le public, ÉPI portés, ...) |  | SAT | Générale
Mesures de confinement et déconfinement – milieux de travail – et impacts |  | SAT | Générale
Efficacité des mesures de prévention et de protection en milieu de travail |  | SAT | Générale
Identification des milieux plus à risque et des facteurs associés |  | SAT | Générale
Autonomisation des enquêtes (GPS, Applications?) |  | SAT | Générale
Couvre-visage et efficacité vs visière complète (seule) vs autres méthodes barrière |  | SAT | Générale
Impact d’une exposition à moins de 2 mètres en fonction de la durée (notion du 15 minutes) |  | SAT | Générale
Impacts de la pandémie sur les RPS et la santé mentale des travailleurs |  | SAT | Générale
Transmission par contamination oculaire et protection oculaire |  | SAT | Générale
Durée d'un contact étroit à risque modéré ou élevé (peut-on envisager éventuellement raccourcir la période d'isolement ?) |  | SAT | Générale
Impact de la pandémie et des mesures sur la violence (et harcèlement) en milieu de travail |  | SAT | Générale
Effets sur la femme enceinte |  | SAT | Maternité
Issues défavorables de la grossesse |  | SAT | Maternité
Prévalence et effets chez les enfants |  | SAT | Maternité
Identification des milieux plus à risque pour la travailleuse enceinte |  | SAT | Maternité
Effets des mesures préventives sur les issues défavorables de la grossesse |  | SAT | Maternité
Effets en regard de l’allaitement |  | SAT | Maternité
Définition de cas confirmé attribuable au travail (national et international en se limitant à Europe et Amérique du Nord) |  | SAT | Surveillance
Systèmes pour la surveillance des éclosions liés à la COVID-19 (national et international) |  | SAT | Surveillance
Données sur la vigie, surveillance des travailleurs infectés par la COVID-19 au niveau d’un pays ou d’une région. Portrait de situation et son évolution. |  | SAT | Surveillance
Statistiques générales concernant les milieux de travail autres que la santé (prévalence, etc.) |  | SAT | Surveillance
Données publiées sur des cas liés au travail |  | SAT | Surveillance
Systèmes/méthodes mis en place pour la surveillance des cas en milieux de travail liés à la COVID-19 (national et international) |  | SAT | Surveillance
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance spécifiquement pour les milieux de travail · Repérage, détection des milieux avec agrégats de COVID-19 (pour susciter une rétroaction action terrain rapide). Outils, mécanismes, etc. · Milieux de travail à risque d’éclosion de la COVID-19 (national et international) · Série de cas en milieux de travail · Cas attribués au travail par milieu (série de cas, à visée étiologique) |  | SAT | Surveillance
Onglet en élaboration