## PCI maj8mai
Plan de travail cellule scientifique PCI - COVID 19
Date de mise à jour : 8 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Mesures pour la gestion des cas et des contacts dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée pour aînés : recommandations intérimaires |  | sem 11 mai
Réalisé ou en ligne récemment
Mesures de prévention et contrôle des infections pour les milieux de soins aigus : recommandations intérimaires |  |  | V 8 mai 2020 | En ligne
Évaluation du niveau de risque d’exposition des travailleurs de la santé lors de soins à un cas confirmé COVID |  |  | V 7 mai 2020 | En ligne
Réutilisation des respirateurs N-95 lors de la pandémie de la COVID-19 |  |  | v 6 mai 2020 | En ligne
Grilles de surveillances pour les usagers et travailleurs de la santé |  |  | V 6 mai 2020 | En ligne
Mesures de prévention et contrôle des infections pour les installations et les unités de soins psychiatriques |  |  | V 5 mai 2020 | En ligne
Recommandations pour la levée des mesures d’isolement : travailleurs de la santé |  |  | V 1 mai 2020 | En ligne
En continu

## Gestion cas contact maj5mai
Plan de travail cellule scientifique Gestion cas et contacts - COVID 19
Date de mise à jour : 5 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Recommandations sur la gestion des cas et des contacts en milieu de garde à l'enfance et le milieu scolaire (primaire) |  | sem 11 mai
Mise à jour des recommandations sur les sorties extérieures pour les cas et les contacts
Réalisé ou en ligne récemment
Caractéristiques épidémiologiques et cliniques |  |  | v 4 mai 2020 | En ligne
Caractéristiques épidémiologiques et cliniques - résumé |  |  | v 4 mai 2020 | En ligne
Recommandations pour la levée des mesures d'isolement dans la population générale |  |  | V 8 mai 2020 | En ligne
En continu

## CERDM maj1mai
Plan de travail CERDM de l’INSPQ – COVID 19
Date de mise à jour 1 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Accompagnement réseau concernant résidus potentiels de peroxyde d’hydrogène | GBM | Prioritaire | Précaution pour la santé des travailleurs Avis à acheminer au réseau | En cours
IRSST
Protocole de désinfection de masse des masques N95 à usage unique par l’utilisation des BIOQUELL et accompagnement par la suite | GBM | 2020-05-08 | Appareil devrait arriver autour du 7 mai Validation de la montée d’échelle et des salles avec IUCPQ et CUSM | En cours
IUCPQ
CUSM
Avis sur offre de services par compagnies de retraitement de masques avec appareils Bioquell (AEC et Recyc Masques) | GBM | 2020-05-08 |  | En cours
Avis sur différentes technologies soumises aux MSSS et au MEI | GBM |  | Si pas faisabilité à court terme, pas de collaboration avec LSPQ et IRSST | En cours
Réalisé ou en ligne récemment
Évaluation des options de désinfection des N95 à usage unique |  |  | v 28 avril 2020 | En ligne
En continu
Coordination des initiatives concernant la mise au point de protocoles pour la désinfection de masques N95 à usage unique | GBM |  | Inclut prise de contact avec le réseau et les fabricants | En continu
IRSST
LSPQ
TransMedTech
Accompagnement Sanuvox (technologie UV désinfection masques N95) pour préparation dossier Santé Canada | GBM |  |  | En continu
LSPQ
TransMedTech
Réponses aux questions du réseau via la boîte courriel du CERDM et la boîte courriel INSPQ COVID-19 | PCI GBM |  | En continu Statistiques disponibles à la fin de la pandémie | En continu
Participation aux rencontres multiministérielles coordonnées par l’IRSST | IRSST |  | 2 à 3 fois par semaine | En continu
GBM
MEI
MSSS

## Mesures pop maj8mai
Plan de travail cellule scientifique Mesures populationnelles - COVID 19
Date de mise à jour : 8 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
PLAN DE RELANCE: Mesures populationnelles à maintenir, à modifier, suspendre dans les jours, semaines et mois à venir, selon l’évolution de l’épidémiologie du Québec et des connaissances sur la COVID | SAT, veille et surveillance |  | C.Sauvageau G. De Serres
Évaluation de l’impact épidémiologique des mesures prises par la modélisation mathématique. Identifier des critères pour la proposition de mesures qui pourraient être modifiées ou cessées | Surveillance |  | M.Brisson
Réalisé ou en ligne récemment
Collaboration avec le groupe SAT concernant les recommandations intérimaires concernant les éducatrices des services de garde d’urgence |  |  |  | Fait
Le vaccin Bacille Calmette-Guérin (BCG) pourrait-il apporter une protection contre les infections par la COVID-19? |  |  | v 7 mai 2020 | En ligne
En continu
Mise à jour des annexes 1, 2A et 2B (port du masque dans le population) |  |  | J. Zafack + F. Bouchard | En continu
Tenir à jour le tableau listant les mesures mises en place dans certains pays (incluant date début, de modification, de fin) et tenter de voir l’impact sur leur courbe épidémiologique. |  |  | M. Kiely + F. Bouchard | En continu
Tenir à jour le tableau des mesures en place dans les différentes provinces canadiennes |  |  | J. Rivard | En continu
Tenir à jour le tableau des mesures de sortie du confinement è l'internatinal |  |  | P. Clément | En continu
Tenir à jour le graphique sur les mesures en place au Québec en fonction de la courbe épidémiologique |  |  | M. Kiely | En continu
Tenir à jour le tableau des mesures de sortie au Canada (par provinces) |  |  | F.Bouchard + S. Auger | En continu
Modélisation mathématique des différents scénarios | Surveillance |  | M. Brisson + équipe | En continu
Suivi de la boite COVID-19 |  |  | M. Gariépy | En continu
Réponse aux questions de la boite COVID-19 |  |  | G.Trudeau + M. Kiely | En continu

## SAT maj8mai
Plan de travail cellule scientifique Santé au travail - COVID 19
Date de mise à jour : 8 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Recommandation phase de maintien et reprise des activités |  |  | En cours
Recommandation en espaces clos |  | sem11 mai | En cours
Fiche travail à moins de 2 m. |  |  | en cours
Module formation |  |  | en développement avec un volet gestionnaire et un employé.
Recommandation secouriste en milieu travail |  | 2020-05-11 | en cours
Recommandation services professionnel en cabinet |  | 2020-05-11 | en cours
Recommandation visière avec ou sans masque |  |  | en cours
revue littérature sur l’efficacité du masque de procédure |  |  | en cours
Recommandation hiérarchie des moyens préventifs |  |  | en cours
Recommandations agences de placement |  | sem 11 mai | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Recommandations intérimaires concernant les chauffeurs dans l’industrie du taxi et covoiturage, tel UBER ou Centre d’action bénévole/transport (CAB) |  |  | v 8 mai 2020 | En ligne
Mesures pour les travailleurs des transports collectifs (autobus, trains et métro) |  |  | v 8 mai 2020 | En ligne
Recommandations intérimaires de mesures de prévention concernant les palais de justice |  |  | v 7 mai 2020
Recommandations intérimaires concernant les milieux correctionnels |  |  | v 7 mai 2020
Recommandations intérimaires de mesures de prévention concernant l’industrie des produits du bois et travaux sylvicoles |  |  | v 8 mai 2020
Avis sur le port de la visière et du couvre-visage par les travailleurs |  |  | v 3 mai 2020 nouvelle version a venir 11 mai | En ligne
Traductions anglaises :
Interim Recommendations for Agricultural Workers in Crop and Livestock Production |  |  |  | En ligne
Traductions espagnol :
En continu

## S. Env maj5mai
Plan de travail cellule scientifique Environnement - COVID 19
Date de mise à jour : 5 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Environnement extérieur | SAT, Mes. Pop | sem du 11 mai | en cours
Recommandation lieux de baignade | SAT, Mes. Pop | sem du 11 mai | en révision
Recommandation chaleur accablante |  | sem du 11 mai | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Air intérieur et ventilation |  |  | V. 3 mai 2020 | En ligne
En continu

## Surveillance maj
Plan de travail cellule scientifique Surveillance - COVID 19
Date de mise à jour :
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
À venir
Développer test de détection rapide/système sentinelle |  |  | En cours
Proposition surveillance COVID-19 dans les SGE et les écoles primaires | GEPITER-Zoo, Gestion cas/contacts, mesures pop, SAT, MSSS (Dir Vigie san) | Période de déconfinement | Équipe constituée | Démarrage
Réalisé ou en ligne récemment
Rapport épidémiologique de la COVID-19 au Québec avec scénarios prédictifs d’évolution | mesures pop |  | présenté TCNSP 17 avril | fait
En continu
Réaliser un portrait épidémiologique quotidien |  |  |  | En continu
Collecter le nombre de cas total quotidien par région auprès des DSPubliques |  | 2020-03-23 |  | En continu
Analyser les clusters et éclosion | Marc, Julio |  | En cours avec pls régions | Au besoin
Questionnaire quotidien auprès de 1000 adultes (adhésion aux mesures, perceptions des risques, attitudes face à la pandémie, détresse sociale) Évaluation des contenus sur Internet et les médias sociaux |  | En cours | Des bilans quotidiens et hebdomadaires des résultats de l’enquête populationnelle sont fournis aux décideurs
Onglet en révision

## PP maj8mai
Plan de travail cellule scientifique Prévention Promotion - COVID 19
Date de mise à jour : 8 mai 2020
Recommandations | Collaborateurs | Échéancier | Suivi/Commentaires | Statut
A venir
Prévention du déconditionnement des ainés en confinement (incluant alimentation) |  | 2020-05-08 |  | en cours
Actions favorables à la santé mentale, la résilience et la cohésion sociale des communautés |  | 2020-05-08 |  | en cours
La mobilité durable post-confinement : présentations à un webinaire |  | 2020-05-08 | 2 présentateurs | en cours
Favoriser le maintien des comportements désirés en période de dé-confinement : pistes de communication prometteuses | VSCPO, secrétariat général (comité éthique), VPAS | 2020-05-20 |  | en cours
Aménagements des rues pour favoriser les déplacements à pied et à vélo dans le contexte de la pandémie de Covid-19 | VPAS, comité santé environnementale | 2020-05-20 |  | en cours
Données concenrant l'utilisation des écrans en période de confinement/crise Covid-19 |  | à établir |  | en cours
Réalisé ou en ligne récemment
Prévenir la violence et le suicide dans un contexte de pandémie de COVID-19 – quelques pistes |  |  | V 7 mai 2020
En continu
Surveillance des effets psychosociaux du confinement par régions | Valérie Emond | 2020-04-25 | Suivis à faire disponibilité des données de sondages au niveau régional | Réponse initiale faite

## Veilles
Veilles cellules scientifique - COVID 19
Date de mise à jour : 6 mai 2020
SUJETS | VARIABLES ET PARAMÈTRE |  | SOUS LA RESPONSABILITÉ DE | COLLABORATEURS | COMMENTAIRES/COLLABORATEURS
Retraitement d’équipement à usage unique | (ex : masque N95) |  | CERDM |  | PCI aussi
Femmes enceintes | traitement |  | INESS |  | déjà publié cette semaine avec MAJ prévues
Présentations cliniques inhabituelles | par ex., l’acrodermatite |  | INESS |  | Étude en cours
Patients non atteints | effets néfastes |  | INESS
Aspects éthiques | par ex., sur la priorisation des patients à soigner |  | INESS |  | Michel Désy y travaille.
Enfants atteints | traitement |  | INESS
Immunité | post infection | durée | INESS |  | non fait/ plusieurs groupes s'y intéressent, dont gestion des cas et des contacts, mais pas de production en cours à ma connaissance.
Immunité | de groupe |  | INESS |  | non fait / Nicholas Brousseau suit la séroprévalence (vigie/surveillance)
Potentiel de transmission | excretion et charge virale |  | INESS |  | non fait / plusieurs groupes s'y intéressent, mais pas de production à ma connaissance.
Dépistage | thermomètre infrarouge |  | INESS |  | non fait
Traitement | choroquine/hydroxichloroquine |  | INESS
Traitement | thérapies spécifiques |  | INESS
Traitement | ivermectine |  | INESS
Traitement | Vitamines C i.v |  | INESS
Traitement | antibiotique (azytromicine, doxycycline) |  | INESS
Dépistage | tests sérologiques et tests rapides |  | INESS | Mesures populationnelles, LSPQ et d’autres groupes | V.Gilca (Nicholas Brousseau, Joseline Zafack et Étienne Racine pour vigie/surveillance)
Vaccin | BCG |  | mesures populationnelles
Potentiel de transmission | asymptomatiques |  | mesures populationnelles |  | plusieurs groupes s'y intéressent
Potentiel de transmission | Proportion de personnes COVID+ peu/pas symptomatiques |  | mesures populationnelles |  | V.Gilca + D. Talbot
mesures de déconfinement | Canada et provinces |  | mesures populationnelles |  | V.Gilca + Paule Clément
Immunité | post infection |  | mesures populationnelles |  | V.Gilca voir avec autres équipes qui d'autres y travaillent
Propagation du virus | mode de transmission (goutelettes et aérosols) |  | mesures populationnelles | S.Environnementale | C. Huot Le groupe PCI suit cette thématique de près
Enfants | Facteurs de risques, complication et transmission chez |  | mesures populationnelles | Gestion cas contact, veille | M. Kiely + J. Ducrocq
Port du masque par la population | (études et ce qui est recommandé/fait ailleurs) |  | mesures populationnelles |  | V.Gilca + J. Zafack
impacts sociaux distanciation + adhérence aux mesures préventives |  |  | mesures populationnelles |  | Ève Dubé
CHSLD |  |  | PCI |  | PCI et Louise Valiquette pour Groupe ministériel
Tabagisme et vapotage | Facteurs de risque du COVID |  | PP |  | A. Montreuil, M. Tremblay, B. Lasnier
Impacts psychosociaux | incluant violence, santé mentale, criminalité |  | PP |  | P. Maurice, M-C Roberge, Julie Laforest
pollution atmosphérique et conditions météo | liens avec le COVID |  | S.Environnementale
eau potable et eaux de baignade | Détection, viabilitéA et prolifération du SARS-Cov-2 | Température, durée, traitement | S.Environnementale
eau potable et eaux de baignades | Incidence /mortalité COVID-19 | Durée, fréquence, charge virale | S.Environnementale
surfaces | Détection, ViabilitéA du SARS-Cov-2 | Température, humidité, UV, type de surface, charge virale, vecteur (ex : sécrétions respiratoires vs liquide de synthèse), durée, désinfection | S.Environnementale
surfaces | Transmission : Incidence /mortalité COVID-19 | Durée, fréquence, charge virale, type de surface | S.Environnementale
aérosols (incluant les gouttelettes) | Détection, ViabilitéA du SARS-Cov-2 | Température, humidité, UV, durée, distance, charge virale, flux d’air (ventilation, climatisation, vents) | S.Environnementale | SAT et mesures populationnelles
aérosols (incluant les gouttelettes) | Transmission : Incidence/mortalité COVID-19 | Durée, fréquence, charge virale, distance, flux d’air (ventilation, climatisation, vents) | S.Environnementale | SAT et mesures populationnelles
Eaux usées et biosolides | Détection, ViabilitéA et prolifération du SARS-Cov-2 | Température, Durée, traitement | S.Environnementale
Eaux usées | Méthodes de surveillance et lien entre la détection et l’épidémiologie | Caractéristiques population, charge virale, caractéristiques du réseau, évènements sur le réseau, moment de la journée, saison | S.Environnementale
Selles | Transmission : Incidence /mortalité COVID-19 | Durée, fréquence, charge virale | S.Environnementale |  | Le groupe de gestion des cas et des contacts (et probablement PCI aussi), suit cette thématique de près.
Animaux domestiques | Transmission : Incidence /mortalité COVID-19 | Durée, fréquence, charge virale | S.Environnementale
Mesures populationnelles | efficacité, l'inflexion du R |  | SAT générale |  | Ce n'est pas le groupe des mesures populationnelles qui suit cette thématique?
Travailleurs ayant acquis la COVID | Données de surveillance | (secteurs, tâches, contact avec le public, ÉPI portés, ...) | SAT générale
Mesures de confinement et déconfinement | en milieu de travail | impact | SAT générale
Mesures de prévention et de protection | en milieu de travail | efficacité | SAT générale
Identification des milieux plus à risque | facteurs associés |  | SAT générale
Enquêtes | automatisation | GPS, applications | SAT générale
Mesures barrières | Efficacité couvre visage, visière | seul vs autres méthodes barrières | SAT générale |  | Mesures populationnelles aussi.
Exposition | Impact | à moins de 2 mètres en fonction de la durée (notion du 15 minutes) | SAT générale |  | Le groupe de gestion des cas et des contacts suit ce sujet de très près.
RPS et la santé mentale | Impact chez les travailleurs |  | SAT générale
Mesures barrières | Transmission par contamination, protection oculaire |  | SAT générale |  | Le groupe PCI s'y penche aussi.
Exposition | Durée | contact étroit modéré ou élevé | SAT générale |  | Le groupe de gestion des cas et des contacts suit ce sujet de très près.
Violence et harcèlement | en milieu de travail | impact de la pandémie | SAT générale
Femme enceinte | effet |  | SAT Maternité |  | Équipe périnatalité, petite enfance et santé reproductive aussi
Grossesse | issus défavorables |  | SAT Maternité |  | Équipe périnatalité, petite enfance et santé reproductive aussi
Enfants | Prévalence et effets |  | SAT Maternité |  | Équipe périnatalité, petite enfance et santé reproductive aussi
Travailleuse enceinte | Identification des milieux plus à risque |  | SAT Maternité
Grossesse | Effets des mesures préventive, issus défavorable |  | SAT Maternité
Allaitement | effet |  | SAT Maternité
Définition de cas confirmé | attribuable au milieu de travail | national et international en se limitant à Europe et Amérique du Nord | SAT Surveillance |  | Le groupe de gestion des cas et des contacts suit ce sujet de très près.
Systèmes pour la surveillance | éclosions | national et international | SAT Surveillance |  | Est-ce que sujet inclus les applications ou autr+G1:G61es outils technologiques? Stéphane Perron suit cette thématique.
vigie - surveillance | travailleurs infectés, Portrait de situation et son évolution. | au niveau d’un pays ou d’une région. | SAT Surveillance
Statistiques générales | milieux de travail | autres que la santé (prévalence, etc.) | SAT Surveillance
Données publiées | milieux de travail | cas liés au travail | SAT Surveillance
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance | milieux de travail | Repérage, détection des milieux avec agrégats de COVID-19 (pour susciter une rétroaction action terrain rapide). Outils, mécanismes, etc. | SAT Surveillance
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance | milieux de travail | · Milieux de travail à risque d’éclosion de la COVID-19 (national et international) | SAT Surveillance
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance | milieux de travail | · Série de cas en milieux de travail | SAT Surveillance
Enquête/Questionnaire développé à des fins de vigie/surveillance | milieux de travail | · Cas attribués au travail par milieu (série de cas, à visée étiologique) | SAT Surveillance
Port de l'uniforme: | risque de transmission par uniforme, vêtements ou le linge d'hôpital | , réutilisation uniforme, lavage des uniformes, mesures particulières des travailleurs de la santé avec cas COVID-19. | SAT Surveillance |  | Mesure populationnelles aussi
Santé des autochtones |  |  |  |  | Gabrielle Désilets
Onglet en élaboration
Onglet en élaboration